## JIRA_IMPORT_SPRINT1
Summary | Issue Type | Description | Priority | Labels | Epic Link
[QA][Sprint 01] Estabilidad funcional y multi-tenant | Epic | Cobertura QA de login, dashboard, almacen, ventas, busqueda global y aislamiento por tenant con SCEDATABASE. | High | qa,sprint-01 | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar pruebas de Autenticacion | Task | Ejecutar AUTH-01, AUTH-02 y SEC-01. Adjuntar evidencia y registrar bugs. | High | qa,sprint-01,auth | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar pruebas de Dashboard | Task | Ejecutar DASH-01 y DASH-02 con tenant 1 y tenant 2. Validar metricas y ultimas ventas. | High | qa,sprint-01,dashboard | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar pruebas de Almacen | Task | Ejecutar PROD-01, PROD-02 y CRUD basico de productos/categorias. | High | qa,sprint-01,almacen | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar pruebas de Ventas | Task | Ejecutar SALE-01, SALE-02, SALE-03. Validar stock y consistencia de totales. | High | qa,sprint-01,ventas | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar pruebas de Busqueda Global | Task | Ejecutar BUSQ-01 y BUSQ-02 con foco en multi-tenant. | High | qa,sprint-01,busqueda | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Ejecutar regresion smoke final | Task | Repetir smoke completo tras fixes y cerrar reporte de sprint. | Medium | qa,sprint-01,regression | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[BUG][Busqueda global] Posible fuga multi-tenant en usuarios | Bug | Caso: BUSQ-02. Buscar 'Pedro' en tenant 1 devuelve usuario de tenant 2. Esperado: aislamiento por tenant. | High | qa,sprint-01,bug,multi-tenant | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[BUG][Almacen] Permite stock o precio negativo | Bug | Caso: PROD-02. El sistema permite guardar valores negativos
[BUG][Ventas] Validar devolucion de stock al eliminar venta | Bug | Caso: SALE-02. Verificar que al eliminar venta se restituya stock correctamente en todos los items. | Medium | qa,sprint-01,bug,ventas | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[BUG][Dashboard] Verificar consistencia total vs detalle | Bug | Caso: SALE-03/DASH-01. Revisar diferencias entre total de venta y suma de subtotales. | Medium | qa,sprint-01,bug,dashboard | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]
[QA] Cierre de Sprint 01 e informe ejecutivo | Task | Actualizar informe_final_sprint1.md, metricas finales y recomendacion Go/No-Go. | Medium | qa,sprint-01,cierre | [REEMPLAZAR_EPIC_KEY]